**Календарный план работ**

**по выполнению научно-технической продукции по теме:**

«Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов (на примере Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого городских округов Кемеровской области)»

на период с января 2020 г. по декабрь 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Ответственный | Срок выполнения: начало - окончание | Конечный продукт |
| Подготовительный этап (январь – август 2020 г.) |
| 1. | Проведение семинара для образовательных организаций муниципалитетов - участников эксперимента | Килина И.А.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Серова Н.А.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С.Цуканова Л.П. | январь2020 г. | Программа семинара  |
| 2. | Разработка образовательными организациями программы эксперимента | Килина И.А.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Иванова О.Г.Швачунова Л.М.Корольчук Е.А.Улитушкина Т.А.Янкина Г.А.Цуканова Л.П. | январь –май2020 г. | Программа эксперимента  |
| 3. | Анализ современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся | Килина И.А.Траут Д.В.Прокудина Н.В.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П. Понамарева Е.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С.Цуканова Л.П. | январь – июнь2020 г. | Научная статья по теме исследования |
| 4. | Проведение семинара для образовательных организаций муниципалитетов - участников эксперимента | Килина И.А.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Траут Д.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С. | август2020 г. | Программа семинара  |
| Констатирующий этап (сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.) |
| 5. | Определение механизмов взаимодействия образовательных организаций разных типов: дошкольное, общее, профессиональное и дополнительное образование, для организации системной профориентации воспитанников и обучающихся на уровне муниципалитетов | Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Иванова О.Г.Швачунова Л.М.Корольчук Е.А.Улитушкина Т.А.Янкина Г.А.Цуканова Л.П. | сентябрь – ноябрь 2020 г. | Договоры о сотрудничестве образовательных организаций разного типа по профориентации воспитанников и обучающихся, планы и программы совместной профориентационной работы  |
| 6. | Подбор современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся | Прокудина Н.В.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С.Цуканова Л.П. | сентябрь – декабрь 2020 г. | Перечень современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся |
| 7. | Разработка программ профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями, обеспечивающих взаимодействие образовательных организаций разных типов | Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Иванова О.Г.Швачунова Л.М.Корольчук Е.А.Улитушкина Т.А.Янкина Г.А.Цуканова Л.П. | октябрь – декабрь 2020 г. | Программы профориентационной работы |
| 8. | Выявление критериев и показателей результативности апробации современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся | Траут Д.В.Серова Н.А.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С.Цуканова Л.П. | октябрь – декабрь 2020 г. | Критерии и показатели результативности апробации современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся |
| 9. | Подготовка методических разработок с использованием современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников и обучающихся | Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Иванова О.Г.Швачунова Л.М.Корольчук Е.А.Улитушкина Т.А.Янкина Г.А.Цуканова Л.П. | октябрь – декабрь 2020 г. | Методические разработки по профориентации воспитанников и обучающихся с применением современных практикоориентированных форматов |
| Формирующий этап (январь 2021 г. – июнь 2022 г.) |
| 10. | Проведение семинара для образовательных организаций - участников по итогам констатирующего этапа | Килина И.А.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Прокудина Н.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С. | январь2021 г. | Программа семинара |
| 11. | Реализация механизмов взаимодействия образовательных организаций разных типов для организации системной профориентации воспитанников и обучающихся на уровне муниципалитета | Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Иванова О.Г.Швачунова Л.М.Корольчук Е.А.Улитушкина Т.А.Янкина Г.А.Цуканова Л.П. | январь – февраль 2021 г. | Заключение договоров, утверждение разработанных совместных планов, программ |
| 12. | Апробация современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников и обучающихся муниципалитетов | Траут Д.В.Прокудина Н.В.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Иванова О.Г.Швачунова Л.М.Корольчук Е.А.Улитушкина Т.А.Янкина Г.А.Цуканова Л.П. | март 2021 г. – апрель2022 г. | Корректировка методических разработок по профориентации воспитанников и обучающихся  |
| 13. | Определение результативности апробации современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников и обучающихся муниципалитетов | Траут Д.В.Прокудина Н.В.Иванова О.Г.Швачунова Л.М.Корольчук Е.А.Улитушкина Т.А.Янкина Г.А.Цуканова Л.П. | май –июнь 2022 г. | Научная статья по теме исследования |
| 14. | Проведение образовательных мероприятий по исследуемой проблеме для педагогов, ответственных за профориентацию воспитанников и обучающихся КО | Килина И.А.Недоспасова Н.П.Прокудина Н.В.Рылова Н.Т.Серова Н.А.Траут Д.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С. | март 2021 г. – апрель2022 г. | Программы/расписания образовательных мероприятий, информация на сайте КРИРПО |
| 15. | Проведение семинаров для участников эксперимента муниципалитетов по итогам формирующего этапа эксперимента | Килина И.А.Рылова Н.Т.Недоспасова Н.П.Траут Д.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С. | август2021 г.август2022 г. | Программы семинаров  |
| Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2022 г.) |
| 16. | Разработка научно-методических рекомендаций по реализации современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся | Килина И.А.Недоспасова Н.П.Прокудина Н.В.Рылова Н.Т.Серова Н.А.Траут Д.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С.Цуканова Л.П. | сентябрь –декабрь2022 г. | Научно-методические рекомендации по реализации современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся |
| 17. | Обобщение и представление результатов работы в научных публикациях, выступлениях на вебинаре, научно-практических конференциях, семинарах по заявленной теме | Килина И.А.Недоспасова Н.П.Понамарева Е.В.Прокудина Н.В.Рылова Н.Т.Серова Н.А.Траут Д.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С.Цуканова Л.П. | сентябрь –декабрь2022 г. | Расписание вебинара, научные статьи по теме исследования |
| 18. | Подготовка научного отчета по реализации современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся  | Килина И.А.Недоспасова Н.П.Прокудина Н.В.Рылова Н.Т.Серова Н.А.Траут Д.В.Копейкина Л.М.Щеголенкова Е.С.Цуканова Л.П. | декабрь 2022 г. | Отчет НИР  |

Руководитель ВНИКа Килина И. А.